|  |
| --- |
| UDG VIRTUAL |
| Actividad integradora. El backlog y el sprint Schedule del proyecto |
| Unidad 2 |

|  |
| --- |
| Alumna: Diana Ivette Rojo Becerra  Asesora: Deisy Acosta Ham |



**Formato para el backlog**

**Product backlog: Sitio Web Cecmex Centro de Estudios Complementarios**

**Elaborado por: Diana Ivette Rojo Becerra**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| SW1 | Página principal donde pueda conocer la empresa, con los colores institucionales y donde pueda visualizar que servicios ofrecen, ubicación y datos de contacto | Página principal | No iniciado | Mediano | Sprint1 | Alta |  |
| MENU1 | Quiero un menú superior en donde pueda navegar por el sitio web, hacia todas las paginas que integran el sitio web | Menú | No iniciado | Mediano | Sprint2 | Media |  |
| FOOT1 | Quiero que el footer se visualice igual en todas las páginas del sitio web | Footer | No iniciado | Mediano | Sprint3 | Media |  |
| VENTA1 | Necesito un botón para ponerme en contacto con algún ejecutivo de ventas para suscribirme a algún evento | Ventas | No iniciado | Alta | Sprint4 | Media |  |
| CAT1 | Quiero ver el catálogo de cursos que van a tener próximamente, con descripción, fechas y duración | Catálogo | No iniciado | Alta | Sprint5 | Media |  |
| SUS1 | Quiero ver un apartado para suscribirme a recibir información de los cursos y eventos próximos | Suscripción | No iniciado | Alta | Spritn6 | Baja |  |
| BASE1 | Base de datos con los nombres, teléfonos, correos electrónicos, para que la empresa pueda contactar a los interesados | Suscripción2 | No iniciado | Alta | Spritn7 | Baja |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Formato Sprint: Sitio Web CECMEX Centro de Estudios Complementarios México** | | | | | | | | | | |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| **ID de la historia #1**  **SW1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar una prueba de color del background de la página principal y un mensaje de inicio del proyecto | 1 | Desarrollador | Hecho | 1 día | Trabajo de desarrollo |  |  |  |  |  |
| Diseñar el esqueleto de la página principal | 2 | Diseñador | No iniciado | 3 días | Desarrollo de boceto | Trabajo de diseño | Revisión de avance | Aprobación |  |  |
| Rediseño y adecuación de los logos oficiales y colores para el head y footer | 2 | Diseñador | No iniciado | 5 días | Trabajo de diseño |  |  |  |  |  |
| Seleccionar las imágenes de la página principal | 1 | Diseñador | No iniciado | 3 días | Trabajo de diseño |  |  |  |  |  |
| Realizar el desarrollo de la página principal | 5 | Desarrollador | No iniciado | 10 días | Trabajo de desarrollo | Trabajo de desarrollo | Trabajo de desarrollo | Trabajo de desarrollo |  |  |
| **ID de la historia #3**  **MENU1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar el diseño del boceto del menú principal | 2 | Diseñador | No iniciado | 3 días | Desarrollo de boceto | Trabajo de diseño | Revisión de avance | Aprobación |  |  |
| Desarrollo del menú principal del sitio web | 3 | Desarrollador | No iniciado | 8 días | Trabajo de desarrollo | Trabajo de desarrollo | Pruebas | Aprobación |  |  |
| Inclusión del menú principal en el head del sitio web | 2 | Desarrollador | No iniciado | 2 días | Trabajo de desarrollo |  |  |  |  |  |
| **ID de la historia #4**  **FOOT1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar el diseño del boceto del footer | 2 | Diseñador | No iniciado | 3 días | Desarrollo de boceto | Trabajo de diseño | Revisión de avance | Aprobación |  |  |
| Desarrollo del footer principal del sitio web | 3 | Desarrollador | No iniciado | 8 días | Trabajo de desarrollo | Trabajo de desarrollo | Pruebas | Aprobación |  |  |
| **ID de la historia #5**  **VENTA1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar el diseño del boceto del botón de acción a WhatsApp | 2 | Diseñador | No iniciado | 3 días | Desarrollo de boceto | Trabajo de diseño | Revisión de avance | Aprobación |  |  |
| Desarrollo del botón de llamado a WhatsApp para el contacto con el área de ventas, para insertar en cada página del sitio web | 3 | Desarrollador | No iniciado | 8 días | Trabajo de desarrollo | Trabajo de desarrollo | Pruebas | Aprobación |  |  |
| Insertar el botón de llamado a la acción a WhatsApp en el footer de cada página | 2 | Desarrollador | No iniciado | 6 días | Trabajo de desarrollo | Pruebas | Aprobación |  |  |  |
| **ID de la historia #6**  **CAT1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar el esqueleto de la página de catálogo de cursos próximos | 2 | Diseñador | No iniciado | 3 días | Desarrollo de boceto | Trabajo de diseño | Revisión de avance | Aprobación |  |  |
| Seleccionar las imágenes, descripción y datos de los cursos próximos | 2 | Desarrollador | No iniciado | 2 días |  | Trabajo de diseño |  |  |  |  |
| Hacer el desarrollo de la página de catalogo | 5 | Desarrollador | No iniciado | 10 días | Trabajo de desarrollo | Trabajo de desarrollo | Trabajo de desarrollo | Trabajo de desarrollo | Pruebas |  |
| **ID de la historia #8**  **SUS1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar el desarrollo del esqueleto de apartado de suscrición incluido en la página principal | 2 | Diseñador | No iniciado | 3 días | Desarrollo de boceto | Trabajo de diseño | Revisión de avance | Aprobación |  |  |
| Hacer el desarrollo del apartado de suscripción | 5 | Desarrollador | No iniciado | 5 días | Trabajo de desarrollo | Trabajo de desarrollo | Trabajo de desarrollo | Trabajo de desarrollo | Pruebas |  |
| **ID de la historia #9**  **BASE1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de la base de datos para la suscripción a la página | 6 | Desarrollador | No iniciado | 15 días | Trabajo de desarrollo | Trabajo de desarrollo | Trabajo de desarrollo | Trabajo de desarrollo | Pruebas |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Calendarización de los Sprints: Sitio web Cecmex**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id de las historias** | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 |
| **SW1** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MENÚ1** |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FOOT1** |  |  |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VENTA1** |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |
| **CAT1** |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  |
| **SUS1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** |  |  |
| **BASE1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** |

**Referencias:**

*Crear el sprint Backlog*. (2019, May 31). Software de Pagos de Un Colegio; Software de pagos de un Colegio. https://softwarecolegio.home.blog/crear-el-sprint-backlog-2/

‌

*Qué son los Story Points o puntos de historia*. (2021, March 16). Appvizer.es. https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/story-points

‌

TodoCode. (2023). ¿Qué es Scrum? - WEBINAR COMPLETO en ESPAÑOL | Metodologías Ágiles [YouTube Video]. In *YouTube*. <https://www.youtube.com/watch?v=WZ8U_NHVdhI&t=1552s>

Raeburn, A. (2022, August 25). *Qué es el product backlog y guía para hacer uno con ejemplo [2022] • Asana*. Asana; Asana. https://asana.com/es/resources/product-backlog

‌